## Slide 1
8-WEEK PILOT
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿
팀장·실무 리더 의사결정용 제안
내부 검토용 · 가정 기반 예시

## Slide 2
01 · SUMMARY
8주 동안 3개 프로세스의 ‘초안–검토’ 구간을 검증합니다
02
420h
월 반복업무
20명
파일럿 사용자
3개
대상 프로세스
오늘 필요한 결정
대상 업무 3개 승인
실무 사용자 20명 배정
데이터 접근 범위 확정
가설
초안 자동화 + 사람 승인으로 속도와 품질을 동시에 개선할 수 있다.
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿
가정 기반 예시

## Slide 3
02 · BOTTLENECK
수작업·재작업·대기시간이 같은 지점에 겹칩니다
03
420
시간/월
수작업 취합
18
%
재작업률
2
일
검토 SLA
자료 찾기
78
초안 작성
62
형식 맞추기
48
검토 대기
86
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿
교육용 가정치

## Slide 4
03 · ARCHITECTURE
요청을 받는 순간부터 사람 승인까지 하나의 흐름으로 묶습니다
04
01
INTAKE
요청·파일
→
02
ORCHESTRATOR
계획·분기
→
03
SKILLS
업무 절차
→
04
SYSTEMS
문서·데이터
→
05
REVIEW
사람 승인
자동 실행 범위는 제한하고, 외부 발송·정책 판단은 REVIEW 단계에서 승인합니다.
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿

## Slide 5
04 · PRIORITY
효과가 크고 구현이 쉬운 두 업무부터 시작합니다
05
효과 높음
효과 낮음
구현 쉬움
구현 어려움
주간 보고
VOC 분류
제안서 초안
캠페인 QA
지식 검색
1차 후보
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿
효과·난이도는 인터뷰 기반 가정

## Slide 6
05 · OPERATING MODEL
AI는 초안을 만들고, 책임자는 기준에 따라 승인합니다
06
REQUESTER
업무 요청
목표·자료·기한 입력
사람
AGENT
초안 생성
규칙 적용·근거 기록
자동
REVIEWER
품질 승인
수정·반려·승인
사람
OWNER
성과 관리
KPI·권한·리스크
사람
승인 게이트
✓
외부 발송
✓
개인정보 사용
✓
정책·가격 판단
✓
대량 변경
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿

## Slide 7
06 · ROADMAP
8주는 진단–설계–실행–검증의 네 단계로 운영합니다
07
W1–2
진단
OWNER
Process Owner
OUTPUT
업무·기준선
W3–4
설계
OWNER
Agent Squad
OUTPUT
프롬프트·가드레일
W5–6
실행
OWNER
Pilot Users
OUTPUT
실사용 로그
W7–8
검증
OWNER
PMO + Owner
OUTPUT
KPI·확산안
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿

## Slide 8
07 · DECISION
성공을 판단할 KPI와 오늘의 승인 항목을 함께 고정합니다
08
35%
초안 시간 절감 목표
10%
재작업률 목표
1일
검토 SLA 목표
승인 요청 3가지
01
대상 프로세스 3개
02
파일럿 사용자 20명
03
8주 운영 스쿼드
성공 게이트
사용률 ≥ 60% · 치명 오류 0건 · KPI 2개 이상 개선
AI 에이전트 업무 자동화 파일럿
모든 수치는 가정 기반 예시