## Slide 1
EXECUTIVE DECISION
AI Agent Operating Model 2026
90일 안에 검증하고, 12개월 안에 확장하는 운영체계
INTERNAL SCENARIO · 2026.08

## Slide 2
01 · NORTH STAR
12개월 목표는 ‘통제 가능한 자동화’를 조직 표준으로 만드는 것입니다
02
NORTH STAR
8,600h
12개월 자동화 가능 시간
목표 채택률 70% · 고위험 업무 자동실행 0건
내부 시나리오 가정
오늘 결정할 3가지
01
90일 1단계 투자
가설 검증 예산과 범위
02
전담 스쿼드
업무·기술·보안 공동 오너십
03
데이터 접근
최소 권한과 승인 정책
AI Agent Operating Model 2026
내부 시나리오 가정

## Slide 3
02 · VALUE POOL
생산성만이 아니라 품질·속도·학습효과를 함께 측정합니다
03
생산성
8,600h
연간 자동화 가능 시간
BASELINE → TARGET
속도
−44%
초안 리드타임 목표
BASELINE → TARGET
품질
≤8%
재작업률 목표
BASELINE → TARGET
학습
70%
월간 채택률 목표
BASELINE → TARGET
AI Agent Operating Model 2026
모든 수치는 내부 시나리오 가정

## Slide 4
03 · MATURITY
Assist에서 Transform으로 갈수록 자동화보다 운영 통제가 중요해집니다
04
01
ASSIST
개인 초안
현재
02
AUTOMATE
규칙 기반 실행
90일
03
ORCHESTRATE
업무 간 연결
6개월
04
TRANSFORM
운영모델 재설계
12개월
자율성
높음 →
AI Agent Operating Model 2026

## Slide 5
04 · TARGET ARCHITECTURE
5개 계층을 분리해야 모델이 바뀌어도 운영체계는 유지됩니다
05
EXPERIENCE
Chat · Portal · Workflow
L1
ORCHESTRATION
Router · Planner · Memory
L2
SKILLS
Proposal · VOC · Report · QA
L3
DATA
Knowledge · CRM · Documents
L4
GOVERNANCE
Policy · Approval · Audit · Kill Switch
L5
원칙 · 최소 권한 / 추적 가능 / 사람 승인 / 즉시 중단 가능
AI Agent Operating Model 2026

## Slide 6
05 · TRUST BY DESIGN
위험 등급에 따라 자동화 범위와 승인 게이트를 다르게 설계합니다
06
L1
LOW
요약·분류
자동 실행
AUDIT LOG
L2
MEDIUM
내부 초안
사후 표본 검토
AUDIT LOG
L3
HIGH
외부 발송
사전 사람 승인
AUDIT LOG
L4
CRITICAL
정책·금전
자동 실행 금지
AUDIT LOG
Kill Switch는 모든 등급에 공통 적용하고, 권한·프롬프트·출력 이력을 보존합니다.
AI Agent Operating Model 2026

## Slide 7
06 · PORTFOLIO
가치와 실행 가능성이 모두 높은 두 업무를 1단계에 배치합니다
07
VALUE ↑
FEASIBILITY →
주간 보고
VOC 분류
제안서 초안
캠페인 QA
지식 검색
WAVE 1
AI Agent Operating Model 2026
우선순위는 내부 시나리오 가정

## Slide 8
07 · BUSINESS CASE
잠재 시간가치는 3.612억원, 1년 가치/투자 비율은 1.72×입니다
08
2.1억원
1년 총투자
3.612억원
잠재 연간 시간가치
1.72×
단순 가치/투자
산식
8,600h × 42,000원
실현률 민감도 · 시간가치(억원)
50%
1.81
70%
2.53
100%
3.61
주의
실제 현금 절감이 아닌 잠재 시간가치입니다.
AI Agent Operating Model 2026
내부 시나리오 가정 · 세전 단순 비교

## Slide 9
08 · 90-DAY PLAN
각 단계의 산출물과 Scale Gate를 먼저 고정합니다
09
1
D01–20
DISCOVER
업무·리스크 기준선
CPO
2
D21–45
BUILD
스킬·가드레일·로그
Tech Lead
3
D46–75
PILOT
실사용·KPI 측정
Pilot Owner
4
D76–90
SCALE GATE
확산/중단 의사결정
SteerCo
AI Agent Operating Model 2026

## Slide 10
09 · DECISION
90일 투자는 세 가지 승인과 네 개 성공 게이트로 통제합니다
10
승인 요청
01
1단계 투자 2.1억원 한도
02
전담 스쿼드 6명 구성
03
최소 권한 데이터 접근
Scale Gate
G1
채택률 ≥ 60%
G2
KPI 2개 이상 개선
G3
고위험 자동 실행 0건
G4
감사 로그 완전성 100%
NEXT 72 HOURS · 오너 확정 → 킥오프 → 데이터 접근 워크숍
AI Agent Operating Model 2026
경영진 의사결정용 · 내부 시나리오